## Monthly-DCB
Decentralized Capital Budget Programme - 2018 Hambantota District | [21 empty] | Annexure No.1
Physical and Financial Progress of the Month of October 2018
Divisional Secretariat Division |  | Name: Tissamaharama
1062
SN | Name of MP | Name of Project | අංශය | G.N. Division |  | Sector | Type of Project (Construction / Goods & Services) | Total Estimate cost (Rs.) | Allocation (Rs.) | Expenditure (Rs.) | Unit of Measure | Physical Progress * | [9 empty] | No of Beneficiaries | Remarks
|  |  |  | Name | No | [6 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[13 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
1 | ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා Hon. Mr. Mahinda Amaraweera | දුටුගැමුණු කෘෂි ජල ව්‍යාපෘතියට ජලනල ලබාදීම Providing water pipe for Dutugemunu Agricultural Water Project |  | එකමුතුගම Ekamuthugama | 41 | MI | යටිතල පහසුකම් Construction |  | 206000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 380
2 | ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා Hon. Mr. Mahinda Amaraweera | දළදා විහාරයේ සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා Sanitary facilities for temple of Tooth Relic |  | කිරින්ද Kirinda | 19 | SS | යටිතල පහසුකම් Construction |  | 77250 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 650
3 | ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා Hon. Mr. Mahinda Amaraweera | හ/ගෝණගමුව විදුහලේ තූර්ය වාදක කණ්ඩායමට උපකරණ ලබාදීම Providing of musicle instruments to the band of H/Gonagamuwa Maha Vidyalaya |  | ගෝණගමුව Gonagamuwa | 27 | RW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 100000 |  | සංඛ්‍යාව Number |  | 1 | [8 empty] | 250
4 | ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා Hon. Mr. Mahinda Amaraweera | දියවර සමිතිය සඳහා මඩුවක් ලබාදීම Providing a hut for "Diyawara samithiya" |  | රන්දුනුවත්ත Randunuwaththa | 35 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 50000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 75
5 | ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා Hon. Mr. Mahinda Amaraweera | රෝහණපුර සමඟි කාන්තා සමිතියට රවුම් මඩුවක් ලබාදීම Providing cirecle hut for "Rohanapura Samagi kantha samithiya" |  | රෝහණපුර Rohanapura | 5 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 150000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 150
6 | ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා Hon. Mr. Mahinda Amaraweera | දිරිය ශක්ති ගොවි සංවිධානය සඳහා පුටු ලබා ගැනීම Providing chairs for "Diriya Shakthi govi Sanwidanaya" |  | කාවන්තිස්සපුර Kawantissapura | 42 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 50000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 275
7 | ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා Hon. Mr. Mahinda Amaraweera | අක්කර 80 සුභසාධන සමිතියට පුටු ලබා ගැනීම Providing chairs for "Akkara 80"Welfair Society |  | උඩුවිල Uduwila | 25 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 50000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 175
8 | ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාHon. Mr. Mahinda Amaraweera | වීරහෙළ සුබෝධ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට කායවර්ධන උපකරණ ලබාදීම Providing equipments for gymnasium of "Suboda Grama sanwardana"socity of Weerahela |  | වීරහෙළ Weerahela | 44 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 75000 |  | සංඛ්‍යාව Number |  | 1 | [8 empty] | 80
9 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | එකමුතු සඳුන් ක්‍රීඩා සමාජය සඳහා ඇඳි රහිත පුටු ලබාදීම providing of folding chairs for "Ekamuthu Sandun"Sports Club |  | එකමුතුගම Ekamuthugama | 41 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 35000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 75
10 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | ලයන්ස් ක්‍රීඩා සමාජය සඳහා ඇඳි රහිත පුටු ලබාගැනීම Providing of folding chairs for "Lions Sports Club" |  | මහසෙන්පුර Mahasenpura | 11 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 35000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 60
11 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | සඳකිරණ කලායතනය සඳහා ඇඳුම් කට්ටල ලබාදීම providing of cloths set for "Sandakirana Art Institute" |  | සඳගිරිපුර Sandagirirpura | 10 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 30000 |  | සංඛ්‍යාව Number |  | 1 | [8 empty] | 70
12 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | YES පදනමට ඇඳි රහිත පුටු 500ක් ලබාදීම සහ මික්ස්චර් 01 සහ සන්නිවේදන උපකරණ මිලදී ගැනීම Providing 500 folding chairs to free base Tissamaharama YES,and one mixture and buying communication equipments |  | සේනපුර Senapura | 6 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 620000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 850
13 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | රබර්වත්ත උතුර ගම නැගුම ග්‍රාමීය සංවිධානය සඳහා අඩි 20 × 30 ප්‍රමාණයේ අඩි 04 උස වේදිකාවක් ලබාදීම ඕවලාකාර මඩුව සඳහා කර්ට්න් සහ උපකරණ ලබාදීම Providing of curton and equipment for the booth - sized oval hut and 20 × 30 sized stage for Rabarvatta North Gama Neguma rural organization |  | රබර්වත්ත Rabarwaththa | 7 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 600000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 300
14 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ කාන්තා ක්‍රිකට් ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම Implementation of the project for development of women's cricket in Hambantota District |  |  |  | CD | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 300000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 350
15 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | තෝරාගත් දහම් පාසල් සඳහා උපකරණ ලබාදීම Providing Equipments for selected Daham School |  |  |  | SS | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 100000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 420
16 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | තෝරාගත් පෙරපාසල් සඳහා උපකරණ ලබාදීම Providing Equipments for selected pre-school |  |  |  | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 100000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 400
17 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | තෝරාගත් කාන්තා සමිති සඳහා උපකරණ ලබාදීම Providing Equipments for selected women society |  |  |  | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 200000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 650
18 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | දෙබරවැව ජනාධිපති කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය සඳහා ඇඳි රහිත පුටු ලබාදීමProviding folding chairs for H/Debarawewa Janadipathi K.V. |  | මහින්දපුර Mahindapura | 33 | RW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 200000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 1200
19 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | ශ්‍රී විසුද්ධාරාම විහාරස්ථානයේ බෝමළුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම Reconstruction of Bomaluwa in sri wishuddarama temple |  | ගැමුණුපුර Gemunupura | 38 | SS | යටිතල පහසුකම් Construction | 199992.13 | 206000 |  | සංඛ්‍යාව Number | [7 empty] | 1 |  |  | 380
20 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | සුහද ගොවි සංවිධානයට අයත් යඨාල ගොඩදොර ඇළෙහි පැති බැම්ම ඉදිකිරීම සඳහා Constructing the retaining wall of Yatala Godadora Cannel included " Suhada Govi sanwidanaya" |  | දෙබරවැව Debarawewa | 37 | MI | යටිතල පහසුකම් Construction | 199991.03 | 206000 |  | සංඛ්‍යාව Number |  | 1 | [8 empty] | 550
21 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | එකමුතු ගොවි සංවිධානයට අයත් ප්‍රජා ශාලා ගොඩනැගිල්ල ආවරණය වන පරිදි දැල් ගැසීම Fix nets by covering from community hall building of Ekamuthu Govi Sanwidanaya |  | ජූල්පල්ලම Joolpallama | 43 | CD | යටිතල පහසුකම් Construction | 199971.9 | 206000 |  | සංඛ්‍යාව Number | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 630
22 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | වැලිආරගොඩ මාර්ගයේ අබලන් බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම Reconstructing of damaged culvert on weliaragoda road |  | මහසෙන්පුර Mahasenpura | 11 | RA | යටිතල පහසුකම් Construction | 199992.54 | 206000 |  | සංඛ්‍යාව Number |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 375
23 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | මාගම කොට්ඨාසයේ සුසාන භූමි සඳහා සොහොන් ගෙය සෑදීම Making the wall tomb for cemeteries in Magama grama Niladari Division |  | මාගම Magama | 20 | SS | යටිතල පහසුකම් Construction |  | 103000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 275
24 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | ගල්අමුණ මාර්ගයේ සායක්කාර මහතාගේ නිවස අසල බෝක්කුව හියුම් පයිප්ප යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ ගෝඨාභයපුර වසමේ ඉලුක්ගොඩැල්ල පාර හරහා ඇති බෝක්කුව පුළුල් කිරීම Reconstruction culvert by using hium pipe near to Sayakkara's home of sewa piyasa road in Gal Amuna road and Expand the culvert across road of Ilukgodella |  | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | 1 | RA | යටිතල පහසුකම් Construction |  | 206000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 250
25 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | ශ්‍රී බෝධිරාජාරාම විහාරයේ තාප්පය හා ගේට්ටුව ඉදිකිරීම Constructing wall and Gate of sri Bodirajarama temple |  | කාවන්තිස්සපුර Kawantissapura | 42 | SS | යටිතල පහසුකම් Construction |  | 206000 |  | සංඛ්‍යාව Number |  | 1 | [8 empty] | 625
26 | ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Chamal Rajapaksha | මුතියම්මාගම නල ලිඳ අසල සිට අයි.කේ.ඇල්බට් මහතාගේ නිවස අසල ජූල්මුල්ල යායට යන පැති බැම්ම ඉදිකිරීමConstructing Retaining wall in Joolmulla paddy fields near to mr.I.K.Albert home from Muthiyammagama tube well |  | විජිතපුර Wijithapura | 40 | RA | යටිතල පහසුකම් Construction |  | 206000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 375
27 | ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මැතිතුමා Hon. Mr. Nihal Galappaththi | උද්ධකන්දර පිපෙන කැකුළු පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමFor reconstruction of "Pipena Kekulu" pre-school building in Uddakandara |  | උද්ධකන්දර Uddakandara | 14 | SW | යටිතල පහසුකම් Construction |  | 257500 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 250
28 | ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Namal Rajapaksha | දිරිය කාන්තා සමිතියට උපකරණ ලබාදීම Providing equipments to Diriya women society |  | කච්චේරියගම Kachcheriyagama | 3 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 20000 | 19600 | සංඛ්‍යාව Number | [9 empty] | 1 | 175
29 | ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Namal Rajapaksha | විශාකා කාන්තා සමිතියට උපකරණ ලබාදීම Providing equipments to Wishaka women society |  | ගෝඨාභයපුර Gotabhayapura | 12 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 20000 | 19600 | සංඛ්‍යාව Number | [9 empty] | 1 | 150
30 | ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Namal Rajapaksha | යශෝධා කාන්තා සමිතියට උපකරණ ලබාදීම Providing equipments to Yashoda women society |  | මහින්දපුර Mahindapura | 33 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 20000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 135
31 | ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Namal Rajapaksha | උදාර කාන්තා සමිතියට උපකරණ ලබාදීම Providing equipments to Udara women society |  | ශුද්ධනගරය Shuddhanagaraya | 8 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 20000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 140
32 | ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Namal Rajapaksha | අරුණළු කාන්තා සමිතියට උපකරණ ලබාදීම Providing equipments to Arunalu women society |  | යෝධකණ්ඩිය Yodhakandiya | 15 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 20000 | 19600 | සංඛ්‍යාව Number | [9 empty] | 1 | 150
33 | ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Namal Rajapaksha | දිරිය මුතු වැඩිහිටි සමිතියට උපකරණ ලබාදීම Providing equipments to Diriya Muthu Elders society |  | ඇල්ලගල Ellagala | 32 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 15000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 150
34 | ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Namal Rajapaksha | මෝලකැපුපතාන ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අතුරු මාර්ගවල බොරළු අතුරා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.ප්‍රතිපාදන තිස්සමහාරාමය ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත යොමු කිරීම Reconstruction by spreding gravel in sub roads of Molakepupathana Grama Niladari Divition (Refering to Allowcation from Tissamaharama Pradeseeya Saba |  | මෝලකැපුපතාන Molakepupathana | 34 | RA | යටිතල පහසුකම් Construction | 301622 | 283250 | 275000 | සංඛ්‍යාව Number | [9 empty] | 1 | 550
35 | ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Namal Rajapaksha | ජූල්පල්ලම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ප්‍රාදේශීය සභා පෙර පාසලේ ආවරණ වැට ඉදිකර ගේට්ටුවක් සවිකිරීම Construction of covering fence and gate in Pradeseeya Saba pre-school of joolpallama Grama Niladari Divition |  | ජූල්පල්ලම Joolpallama | 43 | SW | යටිතල පහසුකම් Construction | 199998.75 | 206000 |  | සංඛ්‍යාව Number | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 135
36 | ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Namal Rajapaksha | කලණ මිතුරු සංගමයට උපකරණ ලබාගැනීම Purchasing equipments to Kalana Mithuru Association |  | ගඟසිරිපුර Gangasiripura | 4 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 50000 |  | සංඛ්‍යාව Number |  | 1 | [8 empty] | 120
37 | ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Namal Rajapaksha | මහාවාපී විහාරස්ථ ශ්‍රී චන්ද්‍රජෝති දහම් පාසල සඳහා උපකරණ ලබාගැනීමPurchasing equipments to Daham School of Mahawapi Wiharastha sri Chandrajothi |  | පන්නෙගමුව Pannagamuwa | 29 | SS | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 50000 | 49958 | සංඛ්‍යාව Number | [9 empty] | 1 | 450
38 | ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා Hon. Mr. Namal Rajapaksha | සොඳුරු ගිම්හල මිතුරු සංසදය සඳහා උපකරණ ලබාගැනීමPurchasing equipments for Sonduru Gimhala Mithuru Sansadaya |  | ජූල්පල්ලම Joolpallama | 43 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 100000 |  | සංඛ්‍යාව Number |  | 1 | [8 empty] | 100
39 | ගරු ඩී.වී.චානක මැතිතුමා Hon. Mr. D. V. Chanaka | සොඳුරු ගිම්හල මිතුරු සංසදය සඳහා උපකරණ ලබාදීම Purchasing equipments for Sonduru Gimhala Mithuru Sansadaya |  | ජූල්පල්ලම Joolpallama | 43 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 200000 |  | සංඛ්‍යාව Number |  | 1 | [8 empty] | 100
40 | ගරු ඩී.වී.චානක මැතිතුමා Hon. Mr. D. V. Chanaka | ප්‍රාදේශීය සභාව හරහා ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මාර්ග පිළිසකර කිරීම සඳහා ඉන්ධන ලබාදීම Providing fuel for road development included Pradeseeya Saba across Pradeseeya Saba |  |  |  | RA | යටිතල පහසුකම් Construction |  | 283250 |  | සංඛ්‍යාව Number |  | 1 | [8 empty] | 650
41 | ගරු ඩී.වී.චානක මැතිතුමා Hon. Mr. D. V. Chanaka | සිරිකෙත ගොවි සංවිධානය සඳහා උපකරණ ලබාදීම Providing equipments for Siriketha Govi Sanwidanaya |  | මාගම Magama | 20 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 75000 |  | සංඛ්‍යාව Number |  | 1 | [8 empty] | 350
42 | ගරු ඩී.වී.චානක මැතිතුමා Hon. Mr. D. V. Chanaka | ලයන් ක්‍රීඩා සමාජය සඳහා උපකරණ ලබාදීම Providing equipments for Lion Sports Club |  | මහසෙන්පුර Mahasenpura | 11 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 25000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 120
43 | ගරු ඩී.වී.චානක මැතිතුමා Hon. Mr. D. V. Chanaka | සහන අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සඳහා උපකරණ ලබාදීම Providing equipments for Avamangalyadara Society |  | පන්නෙගමුව Pannagamuwa | 29 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 25000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 150
44 | ගරු ඩී.වී.චානක මැතිතුමා Hon. Mr. D. V. Chanaka | නවෝදා පූර්ව ළමා ස්ථානය සඳහා උපකරණ ලබාදීම Providing equipments for Nawoda pre-children's place |  | නැදිගම්විල Nedigamwila | 22 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 25000 |  | සංඛ්‍යාව Number |  | 1 | [8 empty] | 150
45 | ගරු ඩී.වී.චානක මැතිතුමා Hon. Mr. D. V. Chanaka | ගැමුණු කාන්තා සමිතිය සඳහා උපකරණ ලබාදීම Providing equipments for Gemunu Women Society |  | සාලියපුර Saliyapura | 26 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 25000 | 24990 | සංඛ්‍යාව Number | [9 empty] | 1 | 125
46 | ගරු ඩී.වී.චානක මැතිතුමා Hon. Mr. D. V. Chanaka | රතුඅඩ සඳ මිතුරු සමාජය සඳහා උපකරණ ලබාදීම Providing equipments for Rathu Adasanda Mithuru samajaya |  | සේනපුර Senapura | 6 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 25000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 140
47 | ගරු ඩී.වී.චානක මැතිතුමා Hon. Mr. D. V. Chanaka | නවෝදය ප්‍රජාමූල සංවිධානය සඳහා උපකරණ ලබාදීම Providing equipments for Nawodaya Prajamoola Sanwidanaya |  | විජිතපුර Wijithapura | 40 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 25000 |  | සංඛ්‍යාව Number |  | 1 | [8 empty] | 135
48 | ගරු ඩී.වී.චානක මැතිතුමා Hon. Mr. D. V. Chanaka | පුස්සදේව ගොවි සංවිධානය සඳහා උපකරණ ලබාදීම Providing equipments for Pussadewa Govi Sanwidanaya |  | රණකෙළිය Ranakeliya | 13 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 25000 |  | සංඛ්‍යාව Number | 1 | [9 empty] | 250
49 | ගරු ඩී.වී.චානක මැතිතුමා Hon. Mr. D. V. Chanaka | නවෝද්‍යා කාන්තා කාර්ය සංවිධානය සඳහා උපකරණ ලබාදීම Providing equipments for Nawodya Kantha Karya Sanwidanaya |  | විහාරමහාදේවිපුර Wiharamahadewipura | 18 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 25000 | 24610 | සංඛ්‍යාව Number | [9 empty] | 1 | 200
50 | ගරු ඩී.වී.චානක මැතිතුමා Hon. Mr. D. V. Chanaka | චමල් රාජපක්ෂ ප්‍රජා සංසදය සඳහා උපකරණ ලබාදීම Providing equipments for Chamal Rajapaksha Praja Sansadaya |  | කච්චේරියගම Kachcheriyagama | 3 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 25000 |  | සංඛ්‍යාව Number |  | 1 | [8 empty] | 150
51 | ගරු ඩී.වී.චානක මැතිතුමා Hon. Mr. D. V. Chanaka | නින්දගලවැල්ල අන්දරගස්යාය ග්‍රාමීය ධීවර සංවිධානයට උපකරණ ලබාදීම Providing equipments Rural Fisheries Organization of Nindagala wella in Andaragasyaya |  | අන්දරගස්යාය Andaragasyaya | 21 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 25000 |  | සංඛ්‍යාව Number
52 | ගරු දිලිප් වෙදආරච්චි මැතිතුමා Hon. Mr.Dilip Wedaarchchi | ලියාපදිංචි ස්වේච්ඡා සංවිධාන සඳහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම Providing plastic chairs for Rejisterd Voluntary |  |  |  | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 400000 |  | සංඛ්‍යාව Number
53 | ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මැතිතුමා Hon. Mr. Nihal Galappaththi | කාවන්තිස්සපුර 10 කණුව වැවේහේන යාය පාරේ පළමු හරස් මාර්ගයේ ඇති බෝක්කුව ඉදිකිරීම Constructing culvert in first cross road of Wewehena Yaya road in 10 mile stone of Kawanthissapura |  | කාවන්තිස්සපුර Kawanthissapura | 42 | RA | යටිතල පහසුකම් Construction |  | 206000 |  | සංඛ්‍යාව Number
54 | ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මැතිතුමා Hon. Mr. Nihal Galappaththi | එකමුතුගම නෙළුම් ගොවි සංවිධානය සඳහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම Providing plastic chairs for Ekamuthugama Nelum Govi Sanwidanaya |  | එකමුතුගම Ekamuthugama | 41 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 50000 |  | සංඛ්‍යාව Number
55 | ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා Hon. Mr. Sajith Premadasa | මැදවැලෑන ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අළුත්ගොඩ පාර දෙකේ ගේට්ටුව අසල පැති කාණුව කොන්ක්‍රීට් කර සැකසීම Prepairing and Concreeting side pole near the second gate in Aluthgoda road in Medawelana Grama Niladari Division |  | මැදවැලෑන Medawelana | 2 | RA | යටිතල පහසුකම් Construction |  | 412000 |  | සංඛ්‍යාව Number
56 | ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා Hon. Mr. Sajith Premadasa | ගෝණගමුව, වීරවිල වැව ඩී.සී. 6-7 එක්සත් ගොවි සංවිධානයට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම සඳහා Providing plastic chairs for Weerawila Wewa D.C.6-7 Eksath Govi Sanwidanaya of Gonagamuwa |  | ගෝණගමුව Gonagamuwa | 27 | SW | සමාජ සුභසාධන Goods & Services |  | 100000 |  | සංඛ්‍යාව Number
Total | [7 empty] | 1301568.35 | 7561250 | 433358 |  | 26 | 13 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 7 | 14895
* Instructions to fill the Physical Progress
| Description for rating |  |  |  | Rates | Percentage Ranges
| Estimate is being / to be prepared and initial works started |  |  |  | A | (0 - 5)%
| Constructions: B - 1 = Estimates approved / Bid documents prepared,B - 2 = Quotation / Bid called B - 3 = Quotation / Bid Received,B - 4 = Contract Awarded. (25% completed) Other : Identified Institutions / CBO's to provide Goods/ Instruments Obtain required list of goods, Estimated prepared |  |  |  | B | (6 - 25)%
| Constructions : Started construction works , (40% completed) Other : Placed orders for goods / instruments |  |  |  | C | (26 - 40)%
| Constructions : 60% Completed Other : Received goods / instruments as per the order |  |  |  | D | (41 - 60)%
| Constructions : 80% Completed Other : Received goods / instruments as per the order |  |  |  | E | (61 - 80)%
| Constructions : 99% Completed Other : Completed lists of goods to be given to beneficiaries |  |  |  | F | (81 - 99)%
| Constructions : 100% Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/ CBOs |  |  |  | G | 100%

## Sheet1
Decentralized Capital Budget Programme - 2018- ......................................... District | [20 empty] | Annexure No.1
Physical and Financial Progress of the Month of …………………2018
Divisional Secretariat Division (a) |  | Name: ………………………..
No: …………………………..
SN | Name of MP | Name of Project | අංශය | G.N. Division (b) |  | Sector | Type of Project (Construction / Goods & Services) | Allocation (Rs.) | Expenditure (Rs.) | Unit of Measure | Physical Progress (c) | [9 empty] | No of Beneficiaries | Remarks
|  |  |  | Name | No | [5 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[12 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
1
2
3
Total
(a) - Please see the Annexure No.3 for Divisional Secretariate Divisions Names & Nos.
(b) - Please see the Annexure No.4 for Grama Niladhari Divisions Names & Nos.
(c ) - Instructions to fill the Physical Progress
| Description for rating |  |  |  | Rates | Percentage Ranges
| Estimate is being / to be prepared and initial works started |  |  |  | A | (0 - 5)%
| Constructions: B - 1 = Estimates approved / Bid documents prepared, B - 2 = Quotation / Bid called B - 3 = Quotation / Bid Received B - 4 = Contract Awarded. (25% completed) Other : Identified Institutions / CBO's to provide Goods/ Instruments Obtain required list of goods, Estimated prepared |  |  |  | B | (6 - 25)%
| Constructions : Started construction works , (40% completed) Other : Placed orders for goods / instruments |  |  |  | C | (26 - 40)%
| Constructions : 60% Completed Other : Received goods / instruments as per the order |  |  |  | D | (41 - 60)%
| Constructions : 80% Completed Other : Received goods / instruments as per the order |  |  |  | E | (61 - 80)%
| Constructions : 99% Completed Other : Completed lists of goods to be given to beneficiaries |  |  |  | F | (81 - 99)%
| Constructions : 100% Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/ CBOs |  |  |  | G | 100%