## ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් ප්‍රගතිය
Annexure No.1
Rural Infrastructure Development Programme - 2017
Physical and Financial Progress of the Month of …………………………2017 |  | Physical and Financial Progress as at 2017/12/31
Divisional Secretariate |  | Name: Tissamaharama
No: 1062
SN | Name of Project | G.N.Division (b) |  | Sector | Type of Project (Construction /Goods & Services) | Total Estimate cost (Rs.) | Allocation (Rs.) | Expenditure (Rs.) |  | Unit of Measure | Physical progress (c ) | [9 empty] | No of Beneficiaries
|  | Name | No | [5 empty] | අතැති බිල් |  | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[12 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
1 | තිස්සමහාරාම ජනසවි මාවතේ වම්පස බොක්කුව ඉදි කිරීම Constructing the culvert at the left side of Tissamaharama Janasawi Road | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | 6331 | OI | Construction | 249989.92 | 250000 | 247514.77 |  | Number | [9 empty] | 1 | 300
2 | තිස්සමහාරාම ජනසවි මාවතේ දකුණු පස බොක්කුව ඉදි කිරීම Constructing the culvert at the right side of Tissamaharama Janasawi Road | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | 6331 | OI | Construction | 249997.72 | 250000 | 247522.5 |  | Number | [9 empty] | 1 | 200
3 | සේවා පියසේ ගොඩනැඟිල්ල ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. Balance work of sewa piyasa building | මැදවැලෑන Madawalana | 6332 | OI | Construction | 249964.62 | 250000 | 243711.5 | 243711.5 | Number | [9 empty] | 1 | 1000
4 | සේවා පියසේ ආරක්ෂිත වැට ඉදිකිරීම හා ඉතිරිවැඩ නිමකිරීම. Constructing the fence and balance work of sewa piyasa | මැදවැලෑන Madawalana | 6332 | OI | Construction | 249991.47 | 250000 | 247515.33 |  | Number | [9 empty] | 1 | 1000
5 | වරාකනත්ත ප්‍රධාන පාරේ හමුවන තුන්මන්හංදීයේ මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීම Repairing the roads which connects at warakanaththa main road's T junction | කච්චේරියගම Kachcheriyagama | 6333 | OI | Construction | 249996.34 | 250000 | 247521.13 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 900
6 | තිස්ස වැවේ ප්‍රධාන ගොඩ දොර ඇළට යාබද ඇති මාවතේ ඉතිරි කොටසේ කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking block pavngs for the road near Tiss tank's main Goada dora canal | කච්චේරියගම Kachcheriyagama | 6333 | OI | Construction | 249996.34 | 250000 | 247521.13 |  | km | [9 empty] | 1 | 1000
7 | ගඟසිරිපුර සේවා පියස වටා වැට ගසා ගෙට්ටුව දැමීම. Constructing the fence around Gangasiripura sewapiyasa and inserting a gate | ගඟසිරිපුර Gangasiripura | 6334 | OI | Construction | 249983.8 | 250000 | 247508.71 | 247508.71 | Number | [9 empty] | 1 | 1000
8 | 7 වන හා 10 පටුමගෙහි ප්‍රථමයෙන් හමුවන හරස් මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.. Interlocking block pavings for the first cross road at 7th and 10th lanes | ගඟසිරිපුර Gangasiripura | 6334 | OI | Construction | 249999.78 | 250000 | 247524.53 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 100
9 | අලුත්ගොඩ හැලබගස්වල ඇලපාරේ D1අලුත්ගොඩ බෝක්කුව අසල සිට රබර්වත්ත දක්වා පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම. Contructing the retainig wall from near Aluthgoda Halambagaswawala Road's D1 Aluthgoda culvert to Rabbarwatta | රෝහණපුර Rohanapura | 6335 | MI | Construction | 249993.11 | 250000 | 247517.93 |  | Number | [9 empty] | 1 | 200
10 | සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩ හා වැසිකිළිය ඉදි කිරීම. Balance work of sewa piyasa and constructing the toilet | රෝහණපුර Rohanapura | 6335 | OI | Construction | 249987.72 | 250000 | 247450.01 | 247450.01 | Number | [9 empty] | 1 | 1000
11 | රබර්වත්ත වසම ආරම්භයේ සිට කාණු පද්ධතියේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම Balance work of drainage system which starts ar Rabbarwatta division | සේනපුර Senapura | 6336 | OI | Construction | 249998.64 | 250000 | 247523.39 |  | Number | [9 empty] | 1 | 320
12 | සේනපුර 3වන පටුමඟ ආරම්භයේ සිට පාසල්මාවත දක්වා කැටගල් ඇතිරීම. Inrerlocking Block pavings from the stat of 3rd lane to school Road | සේනපුර Senapura | 6336 | OI | Construction | 249970.9 | 250000 | 247459.94 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 260
13 | ඩබ්.පී පැන්ටිස් මහතාගේ නිවස අසළ සිට එච්.ඩබ්.ප්‍රියන්ත මහතාගේ නිවස දක්වා පාදිලිගම පාරේ බෝක්කු ඉදිකිරීම. Constructing the culverts in Paladiligama Road from Mr. W. P. pantis's house to Mr. H. W. Priyantha's house. | රබර්වත්ත Rabarwatta | 6337 | OI | Construction | 249994.19 | 250000 |  |  | Number | [7 empty] | 1 |  |  | 500
14 | චාර්ලිස් සුභසිංහ මයාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය පැතිබැම්ම ඉදිකිරිම හා බෝක්කුව ඉදිකිරීම. Constructing the retainig wall and culvert at the road in front of Mr' Charles Subhasingha's house. | රබර්වත්ත Rabarwatta | 6337 | OI | Construction | 249999.95 | 250000 |  |  | Number | [7 empty] | 1 |  |  | 100
15 | මානෙල් පෙදෙස මාර්ගයේ පැති බැම්මේ ඉතිරි කොටස සකස් කිරීම. Balance work of Manel Pedesa Road's retaining wall | ශුද්ධනගරය Shuddhanagaraya | 6338 | OI | Construction | 249996.41 | 250000 | 247521.2 |  | Number | [9 empty] | 1 | 150
16 | පළමු පටුමඟ මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking Block pavings for thee remaining part of first lane | ශුද්ධනගරය Shuddhanagaraya | 6338 | OI | Construction | 249982.66 | 250000 | 247508.91 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 150
17 | මල්ගහ අසළ ප්‍රධාන ඇලේ බස්නාවේ පැතිබැම්ම සකස් කිරීම constructing the retaining wall near the overflow of the Malgaha asala Canal | රත්නෙළුම්විල යාය Rathnelumwelayaya | 6339 | MI | Construction | 249982.66 | 250000 | 247507.58 |  | Number | [9 empty] | 1 | 200
18 | ඒ.පී.බන්දුල මහතාගේ නිවස අසළ පාරේ පැති බැම්ම හා කැටගල් ඇතිරීම. Interlocking block pavings for the road near Mr. A. P. Bandula's house | රත්නෙළුම්විල යාය Rathnelumwelayaya | 6339 | OI | Construction | 249993.33 | 250000 | 247518.14 | 247518.14 | Number | [9 empty] | 1 | 450
19 | සඳගිරිගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කෙළවර අබලන් වු බෝක්කුව සෑදීම. Repairing the damaged culvert at the end of Sandagorigoda main road | සඳගිරිපුර Sandagiripura | 6340 | OI | Construction | 249995.16 | 250000 | 247523.29 |  | Number | [9 empty] | 1 | 450
20 | සඳගිරිපුර වෙද මහතාගේ නිවස අසළ බෝක්කුව සහ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම. Constructing the culvet and the Retaining wall near Sanagiripura Weda mahatha's house | සඳගිරිපුර Sandagiripura | 6340 | OI | Construction | 249969.65 | 250000 | 247439.8 | 247439.8 | Number | [9 empty] | 1 | 100
21 | මිහිඳු මාවතේ වම්පස මාර්ගයේ අබලන් බෝක්කුව සකස් කිරිම හා අළුතින් බෝක්කුවක් ඉදි කිරීම. Repairing the the damaged culvert at the left side of the Mihindu Mawatha and constructing a new culvert | මහසෙන්පුර Mahasenpura | 6341 | OI | Construction | 249997.86 | 250000 | 241147.71 | 241147.71 | Number | [9 empty] | 1 | 250
22 | වැඩිහිටි නිවාසය අසල ඇති පාරේ බෝක්කුවක් ඉදි කිරීම. Constructing a culvert for the road near Elders house | මහසෙන්පුර Mahasenpura | 6341 | OI | Construction | 249993.35 | 250000 | 247518.17 | 247518.17 | Number | [9 empty] | 1 | 250
23 | සෙවා පියසේ ඉතිරිවැඩ නිම කිරීම. Balance work of sewa piyasa | ගෝඨාභයපුර Gotabhayapura | 6342 | OI | Construction | 249990.8 | 250000 | 247515.64 | 247515.64 | Number | [9 empty] | 1 | 500
24 | සේවා පියසේ පහළ මාලයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. Balance work of Sewa Piyasa ground floor | ගෝඨාභයපුර Gotabhayapura | 6342 | OI | Construction | 249998.18 | 250000 | 245429.95 | 245429.95 | Number | [9 empty] | 1 | 500
25 | සේවා පියසේ ඉදිරි පිට දැල් වැට සකස් කිරීම හා ගෙට්ටුව සකස් කිරීම. Constructing the grill fence in front of sewa piyasa and inserting a gate | රණකෙළිය Ranakeliya | 6343 | OI | Construction | 249999.71 | 250000 | 247047.27 |  | Number | [9 empty] | 1 | 1750
26 | ශ්‍රමදාන මාවතේ ඉතිරි කොටස කැටගල් ඇල්ලීම. Interloking block pavings for remaining part of Shramadana Road | රණකෙළිය Ranakeliya | 6343 | OI | Construction | 249999.78 | 250000 | 247524.53 |  | km | [9 empty] | 1 | 1500
27 | ජානක කඩේ ලඟ පාර කාණුව ඉදි කිරිම. Constructing the Retaining wall at the road near drain at Janaka Kade | උද්ධගන්දර Uddhagandara | 6344 | OI | Construction | 249989.74 | 250000 | 247514.49 | 247514.49 | Metres | [9 empty] | 1 | 1250
28 | අවාස පාර නතරකල තැන සිට මහදෙයිර පාර දක්වා කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking block pavings from stopped place at Monastery road to Mahadeyira Road | උද්ධගන්දර Uddhagandara | 6344 | OI | Construction | 249993.31 | 250000 | 247518.13 | 247518.13 | Metres | [9 empty] | 1 | 800
29 | දැනට ක්‍රියාත්මකවී ඇති උස්සාන ජල නල යෝජනා ක්‍රමයේ ජල නල දිර්ඝ කිරීම. Extention of pipe line belongs to Implementation of water project | යෝධකණ්ඩිය Yodakandiya | 6345 | OI | Construction | 249994.44 | 250000 | 247519.25 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 65
30 | රන්තරු මාවත ඉතිරි කොටස කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking block pavings for the remianing part of Rantharu Mawatha | යෝධකණ්ඩිය Yodakandiya | 6345 | OI | Construction | 249994.79 | 250000 | 247134.63 | 247134.63 | Metres | [9 empty] | 1 | 450
31 | සුරීය ඉඩම ඇලේ පැති බැම්ම සැකසීම. Constructing the retainig wall of Suriya Idama canal | වැලිපොතේවෙල Welipothewela | 6346 | MI | Construction | 499969.9 | 500000 | 495001.84 |  | Number | [9 empty] | 1 | 500
32 | 2වන ඇල පාර කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking Block Pavings for 2nd canal road | හල්මිල්ලාව Halmillawa | 6347 | OI | Construction | 249994.79 | 250000 | 246670.84 | 246670.84 | Metres | [9 empty] | 1 | 250
33 | කොරනෙල් ඉඩම මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking Block Pavings for Remaing part of the Koranel Idama Road | හල්මිල්ලාව Halmillawa | 6347 | OI | Construction | 249986.86 | 250000 | 246670.84 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 200
34 | ජගත් මහතාගේ කඩය අසළින් ඇති අතුරු පාරේ බෝක්කු ඉදිකිරීම. Constrcting the culverts of the road which near Mr. Jagath's Shop | විහාරමහාදේවීපුර Viharamahadevipura | 6348 | OI | Construction | 249993.95 | 250000 |  |  | Number | [9 empty] | 1 | 1500
35 | පුස්තෝලමුල්ල තිලිණි හාල් මෝල ලඟ සිට කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking Bloack Pavings from near the Pustholamulla Thilini rice mill | විහාරමහාදේවීපුර Viharamahadevipura | 6348 | OI | Construction | 249984 | 250000 | 247508.91 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 70 | 0
36 | කරිඡ්ඡවල 1 වන පටුමඟ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. Concreting the remaining part of Karijjawila 1st lane | කිරින්ද Kirinda | 6349 | OI | Construction | 249984.64 | 250000 | 247042.46 | 247042.46 | Metres | [9 empty] | 1 | 250
37 | දුටුගැමුණු මාවතට බෝක්කුවක් ඉදි කිරීම. Constructing a culvert for Dutugemunu Road | කිරින්ද Kirinda | 6349 | OI | Construction | 249991.86 | 250000 | 247514.65 | 247514.65 | Number | [7 empty] | 1 |  |  | 100
38 | අක්කර 25 ප්‍රියංගනී මයත්මියගේ නිවසට යන පාරේ බෝක්කුව ඉදිකිරීම. Constructing the culvert of the road which leads to akkara 25 Mrs. Priyangani's house | මාගම Magama | 6350 | OI | Construction | 249993.15 | 250000 | 247517.97 | 247517.97 | Number | [9 empty] | 1 | 250
39 | අක්කර 25 ප්‍රියංගනී මයත්මියගේ නිවසඅසළ පැති බැම්ම සඳහා බෝක්කුවක් ඉදිකිරීම. Constructing a culvert for the retaining wall near Akkara 25 Mrs' Priyangani's house | මාගම Magama | 6350 | OI | Construction | 249993.15 | 250000 | 247517.97 |  | Number | [9 empty] | 1 | 251
40 | අන්දරගස්යාය සුසාන භුමියේ කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම Constructing the drainage system of Andaragasyaya cenetey | අන්දරගස්යාය Andaragasyaya | 6351 | OI | Construction | 249990.71 | 250000 | 247515.46 |  | Number | [9 empty] | 1 | 800
41 | කිරින්ද ගොඩාන ප්‍රියන්ත මහතාගේ නිවස අසළසිට වැව පෙදෙසට කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking block pavings from Kirinda Godana Mr. Priyantha's house to lake side | අන්දරගස්යාය Andaragasyaya | 6351 | OI | Construction | 249982.4 | 250000 | 247507.33 |  | Number | [9 empty] | 1 | 350
42 | දෙබරගහ පයිප්පය අසළ පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම. Constructing the reatainig wall near Debaragaha water tap | නැදිගම්විල Nedigamwila | 6352 | OI | Construction | 249985.94 | 250000 | 247510.83 |  | Number | [9 empty] | 1 | 60
43 | තිබ්බටු ලන්ද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. Concreting the Thibbatulanda Road | නැදිගම්විල Nedigamwila | 6352 | OI | Construction | 249981.58 | 250000 | 247506.51 | 247506.51 | Metres | [9 empty] | 1 | 75
44 | සේවා පියසේ ඉදිරිපිට මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම Interlocking block pavings for the road in front of Sewa Piyasa | කෝන්වැලෑන Konwalena | 6353 | OI | Construction | 499996.5 | 500000 | 495046 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 300
45 | සමෘද්ධි ඇලේ පැතිබැම්ම හා බෝක්කුව ඉදිකිරීම. Constucting the Retaining wall and culvert of the Samaruddi Road | විජයපුර Wijayapura | 6354 | MI | Construction | 249999.49 | 250000 |  |  | Number | [9 empty] | 1 | 140
46 | ඩබ්. ඒ. චන්ද්‍රානි නිවස ලඟසිට ඉදිරියට ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. Concreting the road which stars from Mrs. W. A. Chandrani's house | විජයපුර Wijayapura | 6354 | OI | Construction | 249999.28 | 250000 | 247524.03 | 247524.03 | Metres | [9 empty] | 1
47 | ලියනගේ රාළහාමි නිවස ලඟ සිට ඩබ්.පී.නන්දනී නිවස දක්වා මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking block pavings from Mr. Liyanage ralahami's house to Mrs. W. P. nandani's house | උඩුවිල Uduwila | 6355 | OI | Construction | 249999.81 | 250000 | 247524.56 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 200
48 | අක්කර 80 මැද මාවත කැටගල් ඇල්ලීම Interlocking block pavings for Akkara 80 Mada Mawatha | උඩුවිල Uduwila | 6355 | OI | Construction | 249999.714 | 250000 | 247524.46 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 225
49 | වරාපිටිය වැව රවුම් පාර පෙට්ටි බොක්කුව හා සිලින්ඩර බොක්කු යෙදීම. Inserting the Box culver and cylindrical culverts at Warapitiya Wewa rawuma Road. | සාලියපුර Saliyapura | 6356 | OI | Construction | 249999.71 | 250000 | 247469.52 |  | Number | [9 empty] | 1 | 1000
50 | සේවා පියස ඉදිරිපිට පලුගස්වැවට යන පාර කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking block pavings from near Palugaswewa Para Mr. David Hichchi's to forward | සාලියපුර Saliyapura | 6356 | OI | Construction | 249999.71 | 250000 | 247524.46 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 750
51 | FC9 ඇලේ H.R සංජිව මහතාගේ නිවස අසළ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් පීල්ල සකස් කිරීම. Constructing the concrete culvert near FC9 canal area Mr. Sanjeewa's house to forward | ‍ගෝණගමුව Gonagamuwa | 6357 | MI | Construction | 249993.51 | 250000 | 247516.44 |  | Number | [9 empty] | 1 | 300
52 | ගජනායක බෝක්කුව දෙපස පැති බැම්ම ඉදිකිරිම constructing the Retainig walls at the either sides of Gajanayaka culvert | ‍ගෝණගමුව Gonagamuwa | 6357 | OI | Construction | 249997.25 | 250000 |  |  | Number | [7 empty] | 1 |  |  | 250
53 | කුඩාගම්මාන 11ප්‍රදේශයේ 509/බී නිවස ඉදිරිපිට පාරේ බෝක්කුව ඉදිකිරීම. Comstructing the box culvert at the road in front of 509/B house at Kuda Gammana 11 area | තිස්සපුර Tissapura | 6358 | OI | Construction | 249989.12 | 250000 | 247499.53 |  | Number | [9 empty] | 1 | 300
54 | මැදරිගිරිපුර ප්‍රජාශාලාවට යන පාර කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking Block Pavings for the road wchich leads to Madagiripura Community hall | තිස්සපුර Tissapura | 6358 | OI | Construction | 249999.49 | 250000 | 247524.24 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 250
55 | සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. Balance works of Sewa piyasa | පන්නෙගමුව Pannegamuwa | 6359 | OI | Construction | 249997.92 | 250000 | 247107.3 |  | Number | [9 empty] | 1 | 300
56 | චමල්රාජපක්ෂපුර 1,2, පටුමඟවල් සඳහා බෝක්කු ඉදි කිරීම. Constructing culverts for ChamalRajapaksepura 1,2,lanes | පන්නෙගමුව Pannegamuwa | 6359 | OI | Construction | 249996.94 | 250000 |  |  | Number | [7 empty] | 1 |  |  | 1000
57 | දඹේවැලෑන ප්‍රධාන කාණුවේ ඉතිරි කොටස සකස් කිරීම. Constructing remaining part of the Dambewalana main drain | දඹේවැලෑන Dambewalena | 6360 | MI | Construction | 249914.51 | 250000 | 247439.26 |  | Number | [9 empty] | 1 | 175
58 | වැව්කණ්ඩිය පහළ පාර කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking block pavings for the road underneath the bunt | දඹේවැලෑන Dambewalena | 6360 | OI | Construction | 249998.25 | 250000 | 247523 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 125
59 | පට්ට්යපාර ප්‍රජාශාලාවේ ඉතිරිවැඩ නිම කිරීම හා ආරක්ෂිත වැට සකස් කිරීම. Balance work of Pattiyapara community hall and constructing the fence around it | අංජලිගල Anjaligala | 6361 | OI | Construction | 249996.39 | 250000 | 247521.14 |  | Number | [9 empty] | 1 | 350
60 | මදව්ව 3වන පටුමඟ පාරේ ඉතිරි කොටස කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking block pavings for Madawwa 3rd lane | අංජලිගල Anjaligala | 6361 | OI | Construction | 249999.71 | 250000 | 247524.46 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 50
61 | ඇල්ලගල හංදියේ සිට හමුවන පළමුවන පටුමඟ කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking block pavings for the first lane from Allagala Junction | ඇල්ලගල Allagala | 6362 | OI | Construction | 249998.25 | 250000 |  |  | Number | [9 empty] | 1 | 125
62 | ඇල්ලගල නැගෙනහිර මෙත්සිත් මාවත ඉතිරි කොටස කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking block pavings for remainig part of Methsith Mawata, Allagala East | ඇල්ලගල Allagala | 6362 | OI | Construction | 249992.94 | 250000 | 247517.69 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 300
63 | මහින්දපුර ප්‍රජාශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම හා Balance work of Mahindapura community hall and constructing a fence around it | මහින්දපුර Mahindapura | 6363 | OI | Construction | 249675.79 | 250000 | 247200.54 |  | Number | [9 empty] | 1 | 1300
64 | රාජසිංහ මාවත හරස් මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරිම. Concreting the remainig part of Cross Road at Rajasingha Mawatha | මහින්දපුර Mahindapura | 6363 | OI | Construction | 249998.95 | 250000 | 247523.7 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 900
65 | උපාලී මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති පාරේ ඉතිරි කොටසට කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking block pavings for remaining part of the road infront of Mr. Upali's house. | මෝලකැපූපතාන Molakepupathana | 6364 | OI | Construction | 249968.06 | 250000 | 243027.5 |  | Number | [9 empty] | 1 | 900
66 | පතිරණ මහතාගේ නිවස අසළ ඇති පාරේ ඉතිරි කොටස ඉදිරියට කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking block pavings for the remaining part of road near Mr. Pathirana's huose | මෝලකැපූපතාන Molakepupathana | 6564 | OI | Construction | 249999.81 | 250000 | 247524.56 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 500
67 | සමුද්‍රසිරිගම ප්‍රදේශයේ බොක්කුව සමඟ කාණුව ඉදිකිරීම constructing the culvret and the drain at Samdrasirigama | රන්දුනුවත්ත Randunuwatta | 6565 | OI | Construction | 249800.84 | 250000 |  |  | Number | [9 empty] | 1 | 300
68 | නොත් පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. Repairing the North Road | රන්දුනුවත්ත Randunuwatta | 6565 | OI | Construction | 249998.95 | 250000 | 247524.75 | 247524.75 | Metres | [7 empty] | 1 |  |  | 150
69 | සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. Balance work of sewa piyasa | පොල්ගහවැලෑන Polgahawelana | 6566 | OI | Construction | 249968.06 | 250000 | 247487.21 |  | Number | [9 empty] | 1 | 500
70 | කිරිඳිනඳි මාවත 1 පටුමඟ (ගංසිරි මාවත) කොන්ක්‍රීට් කිරීම Concreting the Kirindinadee Mawatha first lane ( Gansiri Mawatha) | පොල්ගහවැලෑන Polgahawelana | 6566 | OI | Construction | 249998.95 | 250000 | 247523.7 | 247523.7 | Metres | [9 empty] | 1 | 300
71 | ගැමුණුපුර පටුමඟ ඉතිරි කොටස කැටගල් ඇල්ලීම.(11 අදියර) Interlocking block pavings for the remainig part of Gemunupura lane. (step 11) | දෙබරවැව Debarawewa | 6567 | OI | Construction | 249976.04 | 250000 | 247500.79 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 100
72 | ගැමුණුපුර පටුමඟ ඉතිරි කොටස කැටගල් ඇල්ලීම.Interlocking block pavings for remaining part of Gemunupura Lane | දෙබරවැව Debarawewa | 6567 | OI | Construction | 249984.45 | 250000 | 247500.79 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 400
73 | සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. Balance work of Sewa piyasa | ගැමුණුපුර Gemunupura | 6568 | OI | Construction | 249984.45 | 250000 | 247509.2 | 247509.2 | Number | [9 empty] | 1 | 250
74 | මංගල මාවතේඉතිරි කොටස කැටගල් ඇල්ලීම.Interlocking block pavings for remaining part of Mangala Road | ගැමුණුපුර Gemunupura | 6568 | OI | Construction | 249998.25 | 250000 | 247523 |  | Metres | [9 empty] | 1 | 250
75 | එක්සත් මාවත කැටගල් අල්ලා නතර කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කැටගල් ඇල්ලීම Interlocking Block Pavings from the place which ended constuction at Eksath Mawatha | සඳුන්ගම Snadungama | 6569 | OI | Construction | 249999.71 | 250000 | 247524.46 |  | Number | [9 empty] | 1 | 90
76 | කුමාර මාවත කැටගල් අල්ලා නතරකර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking Block Pavings form the place which stopped construction at Kumara Mawatha | සඳුන්ගම Snadungama | 6569 | OI | Construction | 249999.81 | 250000 | 247524.56 |  | Number | [9 empty] | 1 | 70
77 | සේවා පියස වටා වැට ගැසීම Constructing security fence around Sewa piyasa | විජිතපුර Wijithapura | 6570 | OI | Construction | 249970.3 | 250000 |  |  | Number | [9 empty] | 1 | 650
78 | සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. Balance work of sewa piyasa | විජිතපුර Wijithapura | 6570 | OI | Construction | 249963.11 | 250000 | 247487.26 | 247487.26 | Number | [7 empty] | 1 |  |  | 650
79 | සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. Balance work of sewa piyasa | එකමුතුගම Ekamuthugama | 6571 | OI | Construction | 249998.69 | 250000 | 247523.44 |  | Number | [9 empty] | 1 | 465
80 | සේවා පියස වටා වැට ගැසීම හා වැසිකිලියේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම Constructing the fence around Sewa Piyasa and Remaining works of the toilet | එකමුතුගම Ekamuthugama | 6571 | OI | Construction | 249995.58 | 250000 | 247476.1 | 247476.1 | Number | [9 empty] | 1 | 465
81 | පාසල ඉසිරිපසින් 11 වන පෙළ අයි.ඩී රංගනගේ නිවස අසළ සිට ඉදිරියට පාර කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking Block Pavings for the road in front of the school , from near Mr. I. D. Rangana's house to forward | කාවන්තිස්සපුර Kawantissapura | 6572 | OI | Construction | 249999.99 | 250000 | 247524.74 |  | Number | [9 empty] | 1 | 300
82 | බෝගහවැව, පාරේ ජයන්ති නිවස අසළ පාර කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking Block Pavings for the Road near Bogahawewa Jayanthi Niwasa. | කාවන්තිස්සපුර Kawantissapura | 6572 | OI | Construction | 249954.03 | 250000 | 246600.62 | 246600.62 | Number | [9 empty] | 1 | 350
83 | c1 පාර වම්පස 11 වන පාර කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking Block Pavings for the 11the road to left side of c1 road | ජූල්පල්ලම Julpallama | 6573 | OI | Construction | 249997.93 | 250000 | 247522.68 |  | Number | [9 empty] | 1 | 100
84 | රන්මුතුගම පතල්පොළ පාර කැටගල් ඇල්ලීම. Interlocking Block Pavings Ranmuthugama Pathalpola Road | ජූල්පල්ලම Julpallama | 6573 | OI | Construction | 249995.16 | 250000 | 238034.12 | 238034.12 | Number | [9 empty] | 1 | 100
85 | දර්ශනගම ක්‍රිඩා පිටිය අසළ මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම Interlocking block pavings for the road which near the Drshanagama playground | වීරහෙල Weerahela | 6574 | MI | Construction | 249995.16 | 250000 | 247519.91 |  | Number | [9 empty] | 1 | 500
86 | දර්ශනගම ක්‍රිඩා පිටිය අසළ මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම Interlocking block pavings for the road which near the Drshanagama playground | වීරහෙල Weerahela | 6574 | MI | Construction | 249995.16 | 250000 | 247519.91 |  | Number | [9 empty] | 1 | 500
| එකතුව Total |  |  |  |  | 21998654.984 | 21750000 | 19522554.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79 | 37081
(b) - Please see the Annexure No.4 for Grama Niladhari Divisions Names & Nos
(c ) - Instructions to fill the Physical Progress
Description for rating |  |  |  | Rates | Percentage Ranges
Estimate is being / to be prepared and initial works started |  |  |  | A | (0 - 5)%
Constructions: B - 1 = Estimates approved / Bid documents prepared, B - 2 = Quotation / Bid called B - 3 = Quotation / Bid Received B - 4 = Contract Awarded. (25% completed) Other : Identified Institutions / CBO's to provide Goods/ Instruments Obtain required list of goods, Estimated prepared |  |  |  | B | (6 - 25)%
Constructions : 40% Completed Other : Received goods / instruments as per the order |  |  |  | C | (26 - 40)%
Constructions : 60% Completed Other : Received goods / instruments as per the order |  |  |  | D | (41 - 60)%
Constructions : 80% Completed Other : Received goods / instruments as per the order |  |  |  | E | (61 - 80)%
Constructions : 99% Completed Other : Completed lists of goods and beneficiaries |  |  |  | F | (81 - 99)%
Constructions : 100% Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/ CBOs |  |  |  | G | 100%
E For Constructions Projects 51% - 75% completed
For Other Projects: Received goods /instruments as per the order
F - For Constructions 76% - 99% completed
For Other Projects: Completed lists of goods and beneficiaries
G For Constructions Projects 100% completed
For Other Projects: Issued goods and instruments to identified institutions / CBOs

## යටිතල,විශේෂ ව්‍යාපෘති 2018
Special Programme for Development of Infrasructure - 2018
Physical and Financial Progress of the Month of September 2018(2018.10.03)
District : Hambantota
No | Name of the Project | DS Division | GN Division | Sector * | Name of Minister / Member of Parliament/ Officer who proposed the project | Length/Area (m./k.m./sq.m.) | Approved Amount (Rs, Mn.) | Total Estimated Cost (Rs. Mn.) |  | Implementing Agency | Name of the Contractor/ Society | Progress | [11 empty] | No of Beneficiaries | Remarks
[12 empty] | Financial |  | Physical ***
[8 empty] | With VAT | Without VAT |  |  | Expenditure (Rs. Mn.) | % ** | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[15 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
1 | ට්‍රාන්ස්පෝමරය ඉදිරිපිට මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | කිරින්ද | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 320000 |  | 177145.88 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Dorava yaya Farmers Organization, Andaragasyaya,Magama | [9 empty] | 1 |  |  | Family25
2 | තකියා පල්ලිය පිටුපස පාර වැඩි දියුණු කිරීම | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | කිරින්ද | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 985000 |  | 1256991.31 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Bandarawaththa Bedum Ala Farmers Organization, Ranakeliya South,Tiasasmaharama | [10 empty] | 1 | 1 | Family20
3 | සාබ්‍රීන් මාවත වැඩි දියුණු කිරීම | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | කිරින්ද | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 925000 |  | 950958.86 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Bandarawaththa Bedum Ala Farmers Organization, Ranakeliya South,Tiasasmaharama | [10 empty] | 1 | 1 | Family15
4 | තකියා පල්ලිය ඉදිරිපිට පාර වැඩි දියුණු කිරීම | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | කිරින්ද | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1832500 |  | 1356133.24 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Viharamahadevipura Bedum Ala Farmers Organization,Pustholamulla Ranakeliya | [10 empty] | 1 | 1 | Family30
5 | සතිපොළ ඉදිරිපස පාර වැඩි දියුණු කිරීම | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | කිරින්ද | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1225000 |  | 1567697.99 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Modarapelassa Shakthi Farmers Organization,Magama | [9 empty] | 1 |  |  | Family35
6 | ට්‍රාන්ස්පෝමරය පාර කැටගල් අතුරා කාණුපද්ධතිය සකස් කිරීම | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | කිරින්ද | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 712000 |  | 797276.21 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Dorava yaya Farmers Organization, Andaragasyaya,Magama | [9 empty] | 1 |  |  | Family30
7 | කාසීම් මාවත වැඩි දියුණු කිරීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | කිරින්ද | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 500000 |  | 499997.5 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Dorava yaya Farmers Organization, Andaragasyaya,Magama | [9 empty] | 1 |  |  | Family25
8 | හාඡියාර් ගම්මානය මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | කිරින්ද | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1550500 |  | 1467908.66 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Yodawewawaladora Farmers Organization, Halmillawa ,Magama | [10 empty] | 1 | 1 | Family50
9 | මලිත් මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරිම | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | කිරින්ද | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1474669.04 |  | 1470049.54 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Siriketh Bedum Ala Farmers Organization, Magam | [10 empty] | 1 | 1 | Family 20
10 | රාෆික් මාවත වැඩි දියුණු කිරීම | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | කිරින්ද | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 980000 |  | 979999.46 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Kattadiyawewa Farmers Organization,Viharamahadevipura,Suduwelipelassa | [10 empty] | 1 | 1 | Family 20
11 | කිරින්ද ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට බෝධිමහා විහාරයේ දක්වා මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | උද්ධකන්දර | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999492.07 |  | 1998707.86 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Waweyaya Rural Active Committee,Wewayay,Yadakandiya | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Family 500
12 | මහදෙයිර ප්‍රධාන මාර්ගයේ අසංක විජේතුංග මහතාගේ නිවස අසල සිට සිතුල් පව්ව දක්වා මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | උද්ධකන්දර | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999389.29 |  | 1997318.84 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Mahadeyra Rural Active Committee,Mahadeyra ,Yadakandiya | [9 empty] | 1 |  |  | Family100
13 | යමුණා මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට දියවර ගම්මානය දක්වා මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | උද්ධකන්දර | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999337.59 |  | 1996893.17 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Waweyaya Rural Active Committee,Wewayay,Yadakandiya | [9 empty] | 1 |  |  | Family 100
14 | සූරිය ඉඩම අසංක මහතාගේ නිවස අසල සිට බංගලාව පොල් ඉඩම දක්වා මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | වැලිපොතේවෙල | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999714.33 |  | 1995812.71 | Tissamaharama Divisional Secretariat | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Family 250
15 | ජපන් පාරේ මිල්ලත්ත එච්.කේ ගීතාංගිකා මහත්මියගේ නිවස සිට මහදෙයිර මාර්ගය දක්වා අතුරු මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලිම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | උද්ධකන්දර | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1998907.07 |  | 1996603.22 | Tissamaharama Divisional Secretariat | [10 empty] | 1 |  |  | Family500
16 | දකුණු රණකෙළිය ජල සම්පාදනයේ ජේ.ඒ ජයතිස්ස මහතාගේ නිවස අසල සිට කිරින්ද ප්‍රධාන මාර්ගය දක්වා අතුරු මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | යෝධකණ්ඩිය | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999457.66 |  | 1993809.78 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Mahadeyra Rural Active Committee,Mahadeyra ,Yadakandiya | [8 empty] | 1 |  |  |  | Family 40
17 | බෝගහපෑලැස්ස විහාරස්ථානය අසල දකුණු දෙසට ඇති හරස් මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | කාවන්තිස්සපුර | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999842.54 |  | 1997150.74 | Tissamaharama Divisional Secretariat | [9 empty] | 1 |  |  |  | Family 40
18 | කාවන්තිස්සගම විහාරස්ථානය හරස් මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම | තිස්සමහාරාම Tissamaharama |  | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999842.54 |  | 1997150.74 | Tissamaharama Divisional Secretariat | EakamuthuFarmers Organization, Osuvinna | [8 empty] | 1 |  |  |  | Family 35
19 | මෝලකැපූපතාන ප්‍රධානමාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | මෝලකැපූපතාන | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999836.74 |  | 1997144.88 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Ruhunu Farmers Organization, Molakapupathana | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Family 50
20 | අක්කර 100ට පිවිසෙන මාර්ගයේ පළමු පටුමග කැටගල් ඇතිරිම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | පොල්ගහවැලෑන | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999998.96 |  | 1996145.57 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Weeravila Wewa D.C 1 EakamuthuFarmers Organization, Polgahawelena | [10 empty] | 1 | 1 | Family 10
21 | මහඇලකණ්ඩිය මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කැටගල් ඇතිරීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | පොල්ගහවැලෑන | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999622.9 |  | 1996341.45 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Pragathi Farmers Organization, Mhindapura,Pannagamuwa | [10 empty] | 1 | 1 | Family 12
22 | ඵුස්සදේව මාවතේ ඉතිරි කොටස කැටගල් ඇතිරීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | ගැමුණුපුර | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1490543.34 |  | 1488314.98 | Tissamaharama Divisional Secretariat | [11 empty] | 1 | 1 | Family 25
23 | ගෝඨයිම්බර මාවතේ ඉතිරි කොටස කැටගල් ඇතිරීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | ගැමුණුපුර | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999643.43 |  | 1996647.82 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Eakamuthu Farmers Organization, Eakamuthugama | [9 empty] | 1 |  |  | Family 20
24 | ටිකිරිගොඩාන ගම්මානයට පිවිසෙන මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | මහසෙන්පුර | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999917.51 |  | 1997074.08 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Eaksath Smaller Farmers Organization, Bandakakyaya,Mahasenpura | [9 empty] | 1 |  |  | Family 40
25 | ඛුංචනාද මාවත කැටගල් ඇල්ලීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | එකමුතුගම | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999099.4 |  | 1996445.92 | Tissamaharama Divisional Secretariat | [9 empty] | 1 |  |  |  | Family 40
26 | නෙළුම් මාවත. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | සඳුන්ගම | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999847.43 |  | 1997411.8 | Tissamaharama Divisional Secretariat | United Women Task Organation,Akkara 80,Uduwilla | [8 empty] | 1 |  |  |  | Family 40
27 | සමඟි මාවත කැටගල් ඇල්ලීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | සඳුන්ගම | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999396.57 |  | 1996249.49 | Tissamaharama Divisional Secretariat | United Women Task Organation,Akkara 80,Uduwilla | [8 empty] | 1 |  |  |  | Family 15
28 | ඇල්ලගල පන්සල පාර කැටගල් ඇල්ලීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | විජිතපුර | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999701.42 |  | 1996939.18 | Tissamaharama Divisional Secretariat | Eaksath Farmers Organization, Debarahela,Anjaligala | [8 empty] | 1 |  |  |  | Family 20
29 | මුතියම්මාගම ඉළුක් කඩේ අසළ සිට ජලය රැගෙන යන ප්‍රධාන ඇල සමඟ මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | විජිතපුර | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999717.69 |  | 1996570.61 | Tissamaharama Divisional Secretariat | [9 empty] | 1 |  |  |  | Family 15
30 | පට්ටිය මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම. | තිස්සමහාරාම Tissamaharama | අංජලිගල | RA | Secretary,National Policy and Economic Affairs Ministry |  | 1999805.02 |  | 1997404.97 | Tissamaharama Divisional Secretariat | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Family 50
| Total | [5 empty] | 49987782.54 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9
* Projects should be categorized for following sectors |  |  |  | *** Physical progress
WS - Rural Water Supply |  |  |  | A - Estimates are being / to be prepared
RA - Rural Access |  |  |  | B - For Constructions : B-1- Estimates Approved & Bid Documents Prepared, B-2- Quotation / Bid called, B-3- Quotation / Bid Received , B-4- Contract Awarded
EI - Economic Infrastructure |  |  |  | Other: Identified Institutions/ CBO's to provide Goods / Instruments, Obtain required list of goods, Estimate prepared
RE - Rural Economy |  |  |  | C - For Constructions : Start construction work ,40% completed, Other : placed order for goods
SW - Social Welfare |  |  |  | D - For Constructions : 60% completed Other : Received goods /instruments as per the order
EL - Rural Electricity |  |  |  | E - For Constructions 80% completed Other : Received goods /instruments as per the order
PW - Public Welfare |  |  |  | F - For Constructions 99% completed Other : Completed lists of goods and beneficiaries
OI - Other Infrastructure |  |  |  | G - For Constructions 100 Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/CBOs
** As the percentage of Total Estimated Cost (With VAT)

## Sheet1
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන-2018
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතියේ නම | වසම | අනුමත මුදල රු
1 | ට්‍රාන්ස්පෝමරය ඉදිරිපිට මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම. | කිරින්ද | 320000
2 | තකියා පල්ලිය පිටුපස පාර වැඩි දියුණු කිරීම | කිරින්ද | 985000
3 | සාබ්‍රීන් මාවත වැඩි දියුණු කිරීම | කිරින්ද | 925000
4 | තකියා පල්ලිය ඉදිරිපිට පාර වැඩි දියුණු කිරීම | කිරින්ද | 1832500
5 | සතිපොළ ඉදිරිපස පාර වැඩි දියුණු කිරීම | කිරින්ද | 1225000
6 | ට්‍රාන්ස්පෝමරය පාර කැටගල් අතුරා කාණුපද්ධතිය සකස් කිරීම | කිරින්ද | 712000
7 | කාසීම් මාවත වැඩි දියුණු කිරීම. | කිරින්ද | 500000
8 | හාඡියාර් ගම්මානය මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම | කිරින්ද | 1550500
9 | මලිත් මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරිම | කිරින්ද | 1474669.04
10 | රාෆික් මාවත වැඩි දියුණු කිරීම | කිරින්ද | 980000
11 | කිරින්ද ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට බෝධිමහා විහාරයේ දක්වා මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම | උද්ධකන්දර | 1999492.07
12 | මහදෙයිර ප්‍රධාන මාර්ගයේ අසංක විජේතුංග මහතාගේ නිවස අසල සිට සිතුල් පව්ව දක්වා මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම. | උද්ධකන්දර | 1999389.29
13 | යමුණා මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට දියවර ගම්මානය දක්වා මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම. | උද්ධකන්දර | 1999337.59
14 | සූරිය ඉඩම අසංක මහතාගේ නිවස අසල සිට බංගලාව පොල් ඉඩම දක්වා මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම. | වැලිපොතේවෙල | 1999714.33
15 | ජපන් පාරේ මිල්ලත්ත එච්.කේ ගීතාංගිකා මහත්මියගේ නිවස සිට මහදෙයිර මාර්ගය දක්වා අතුරු මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලිම. | උද්ධකන්දර | 1998907.07
16 | දකුණු රණකෙළිය ජල සම්පාදනයේ ජේ.ඒ ජයතිස්ස මහතාගේ නිවස අසල සිට කිරින්ද ප්‍රධාන මාර්ගය දක්වා අතුරු මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම. | යෝධකණ්ඩිය | 1999457.66
17 | බෝගහපෑලැස්ස විහාරස්ථානය අසල දකුණු දෙසට ඇති හරස් මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම. | කාවන්තිස්සපුර | 1999842.54
18 | කාවන්තිස්සගම විහාරස්ථානය හරස් මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම |  | 1999842.54
19 | මෝලකැපූපතාන ප්‍රධානමාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම. | මෝලකැපූපතාන | 1999836.74
20 | අක්කර 100ට පිවිසෙන මාර්ගයේ පළමු පටුමග කැටගල් ඇතිරිම. | පොල්ගහවැලෑන | 1999998.96
21 | මහඇලකණ්ඩිය මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කැටගල් ඇතිරීම. | පොල්ගහවැලෑන | 1999622.9
22 | ඵුස්සදේව මාවතේ ඉතිරි කොටස කැටගල් ඇතිරීම. | ගැමුණුපුර | 1490543.34
23 | ගෝඨයිම්බර මාවතේ ඉතිරි කොටස කැටගල් ඇතිරීම. | ගැමුණුපුර | 1999643.43
24 | ටිකිරිගොඩාන ගම්මානයට පිවිසෙන මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම. | මහසෙන්පුර | 1999917.51
25 | ඛුංචනාද මාවත කැටගල් ඇල්ලීම. | එකමුතුගම | 1999099.4
26 | නෙළුම් මාවත. | සඳුන්ගම | 1999847.43
27 | සමඟි මාවත කැටගල් ඇල්ලීම. | සඳුන්ගම | 1999396.57
28 | ඇල්ලගල පන්සල පාර කැටගල් ඇල්ලීම. | විජිතපුර | 1999701.42
29 | මුතියම්මාගම ඉළුක් කඩේ අසළ සිට ජලය රැගෙන යන ප්‍රධාන ඇල සමඟ මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම. | විජිතපුර | 1999717.69
30 | පට්ටිය මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම. | අංජලිගල | 1999805.02